## Sheet1
회로도 수정 사항 리스트 (Ver 0.1)
프로젝트 명: Nu-2000 |  |  |  |  | 보드명: Main 보드
번호 | 날짜 | 제목 | 회로번호 | 변경 전 | 변경 후 | 변경 이유 | 보드 리비전 | 비고
1 | 2021-03-19 | P02:MCU | SW2 | 3 Pin | 2 Pin | 1 Pole 부품 적용 | Ver0.1_20210319
2 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | R31 | 20K | 75K_F급(1%) | 주파수 변경 | Ver0.1_20210319
3 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | D91 | - | Zener Diode 추가 | EVM 회로 적용 | Ver0.1_20210319
4 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | U7 | SN74AHCT540PWR | SN74LVC540APWR | 3.3V Buffer 적용 | Ver0.1_20210319
5 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | C146 | - | 10uF/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
6 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | C147 | - | 100n/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
7 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | C148 | - | 10uF/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
8 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | C149 | - | 100n/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
9 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | C150 | - | 10uF/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
10 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | C151 | - | 100n/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
11 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | C152 | - | 10uF/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
12 | 2021-03-19 | P03:PWR,ADC | C153 | - | 100n/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
13 | 2021-03-19 | P04:Parallel IN/OUT | U42 | 5V | 3.3V | 전원 변경 | Ver0.1_20210319
14 | 2021-03-19 | P04:Parallel IN/OUT | U73 | - | TLP293 | 1채널 부품 추가 | Ver0.1_20210319
15 | 2021-03-19 | P05:DAC | D75 | - | SS16T3G | Schottky Diode 추가 | Ver0.1_20210319
16 | 2021-03-19 | P05:DAC | D75 | - | SS16T3G | Schottky Diode 추가 | Ver0.1_20210319
17 | 2021-03-19 | P05:DAC | J120 | - | 5267-02A | Reserved CON 추가 | Ver0.1_20210319
18 | 2021-03-19 | P05:DAC | U9 | - | LTC2630 | SPI Interface 연결 | Ver0.1_20210319
19 | 2021-03-19 | P05:DAC | U12 | - | LTC2630 | SPI Interface 연결 | Ver0.1_20210319
20 | 2021-03-19 | P05:DAC | J119 | - | 5267-07A | MFC 7Pin CON 추가 | Ver0.1_20210319
21 | 2021-03-19 | P06:RS232,RS485 | U74 | SP3232ECA-L/TR | ADM3251E | Isolator 부품 적용 | Ver0.1_20210319
22 | 2021-03-19 | P06:RS232,RS485 | U75 | SP3232ECA-L/TR | ADM3251E | Isolator 부품 적용 | Ver0.1_20210319
23 | 2021-03-19 | P06:RS232,RS485 | U81 | SN65HVD72DGK | ADM2561E | Isolator 부품 적용 | Ver0.1_20210319
24 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | U76 | - | LTC2630 | SPI Interface 연결 | Ver0.1_20210319
25 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | U77 | - | LTC2630 | SPI Interface 연결 | Ver0.1_20210319
26 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | Q15 | Si2302CDS | SiR472ADP | FET 전류 용량 변경 | Ver0.1_20210319
27 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | Q16 | Si2302CDS | SiR472ADP | FET 전류 용량 변경 | Ver0.1_20210319
28 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | Q17 | Si2302CDS | SiR472ADP | FET 전류 용량 변경 | Ver0.1_20210319
29 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | Q18 | Si2302CDS | SiR472ADP | FET 전류 용량 변경 | Ver0.1_20210319
30 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | R309 | 1R/R6432 | 62R/R6432 | 전류 제한 저항값 변경 | Ver0.1_20210319
31 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | R310 | 1R/R6432 | 62R/R6432 | 전류 제한 저항값 변경 | Ver0.1_20210319
32 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | R311 | 1R/R6432 | NC_62R/R6432 | 전류 제한 저항값 변경 | Ver0.1_20210319
33 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | R312 | 1R/R6432 | NC_62R/R6432 | 전류 제한 저항값 변경 | Ver0.1_20210319
34 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | R326 | 1R/R6432 | 62R/R6432 | 전류 제한 저항값 변경 | Ver0.1_20210319
35 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | R327 | 1R/R6432 | 62R/R6432 | 전류 제한 저항값 변경 | Ver0.1_20210319
36 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | R328 | 1R/R6432 | 62R/R6432 | 전류 제한 저항값 변경 | Ver0.1_20210319
37 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | R329 | 1R/R6432 | 62R/R6432 | 전류 제한 저항값 변경 | Ver0.1_20210319
38 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | R379 | - | 0R/R3216 | IR_LED 5V 전원 연결 | Ver0.1_20210319
39 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | R380 | 0R | NC | IR_LED 12V 전원 분리 | Ver0.1_20210319
40 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | C172 | - | 10uF/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
41 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | C173 | - | 100n/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
42 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | C174 | - | 10uF/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
43 | 2021-03-19 | P07:LED CONTROL | C175 | - | 100n/C1608 | 전원 보강 | Ver0.1_20210319
44 | 2021-03-24 | P05:DAC | R222 | 1.5K | 1.5K_F급(1%) | 정밀 저항 사용 | Ver0.1_20210324
45 | 2021-03-24 | P05:DAC | R230 | 1.5K | 1.5K_F급(1%) | 정밀 저항 사용 | Ver0.1_20210324
46 | 2021-03-24 | P05:DAC | R406 | - | 2K | Full-Up 적용 | Ver0.1_20210324
47 | 2021-03-30 | P04:Parallel IN/OUT | J2_Pin16 | B_PARA_OUT_8 | J53 Pin6으로 이동 | U47 라인 Artwork 관련 J53으로 Net 이동 | Ver0.1_20210330
48 | 2021-03-30 | P04:Parallel IN/OUT | J53 | Pin1~16 Net 변경 | Pin1~16 Net 변경 | Artwork 배선을 고려한 Pin간 Net 이동 | Ver0.1_20210330
49 | 2021-04-01 | P03:PWR,ADC | U28 | 21Pin NC | 21Pin GND 연결 | AD7682BCPZ Datasheet Recommend | Ver0.1_20210401
50 | 2021-04-02 | P04:Parallel IN/OUT | U45 | - | Pin 1,3,5,7,10,12,14,16 Net 이동 | PCB Artwork 진행시 배선정렬 관련 이동 | Ver0.1_20210402
51 | 2021-04-02 | P04:Parallel IN/OUT | U46 | - | Pin 1,3,5,7,10,12,14,16 Net 이동 | PCB Artwork 진행시 배선정렬 관련 이동 | Ver0.1_20210402
52 | 2021-04-02 | P04:Parallel IN/OUT | U47 | - | Pin 1,3,5,7,10,12,14,16 Net 이동 | PCB Artwork 진행시 배선정렬 관련 이동 | Ver0.1_20210402
53 | 2021-04-02 | P04:Parallel IN/OUT | U48 | - | Pin 1,3,5,7,10,12,14,16 Net 이동 | PCB Artwork 진행시 배선정렬 관련 이동 | Ver0.1_20210402
54 | 2021-04-02 | P04:Parallel IN/OUT | U49 | - | Pin 1,3,5,7,10,12,14,16 Net 이동 | PCB Artwork 진행시 배선정렬 관련 이동 | Ver0.1_20210402
55 | 2021-04-05 | P03:PWR,ADC | TP115 | - | 전원 Test Point 추가 | GND TP 추가 | Ver0.1_20210405
56 | 2021-04-05 | P03:PWR,ADC | TP116 | - | 전원 Test Point 추가 | 12V TP 추가 | Ver0.1_20210405
57 | 2021-04-05 | P03:PWR,ADC | TP117 | - | 전원 Test Point 추가 | 5V TP 추가 | Ver0.1_20210405
58 | 2021-04-05 | P03:PWR,ADC | TP118 | - | 전원 Test Point 추가 | 3.3V TP 추가 | Ver0.1_20210405
59
60
61
62
63