## FW 구현 List
DSP firmware 구현 checklist
Version 0.1 (2021.01.11)
번호 | 대분류 | 중분류 | 기능 | 소요 일정 | 진행율 | 비고
2 | OAS-DSP Board | RTC | DATE 입력 및 동작 확인 (DATE 명령어) 예) DATE yy mm dd (yy=00-99,mm=01-12,dd=01-31) | 1 | 100%
3 |  |  | TIME 입력 및 동작 확인 (TIME 명령어) 예) TIME hh mm ss (hh=00-23,mm=00-59,ss=00-59) | 1 | 100%
6 |  | LED 동작 | LED 명령으로 확인 예) LED xx (xx=0-2)
8 |  | RELAY 동작 | LED 명령으로 확인 (J2 커넥터) 예) LED xx (xx=6-12)
9 |  | DAC 동작 | 내부 DAC #1,2 동작 확인 (PUMP 명령어) 예) PUMP 0 yy (yy=0-100) | 1 | 100% | Pump 명령어 (배열포인터로 DMA 실행)
11 |  |  | 외부 DAC #1,2 동작 확인 (PUMP 명령어) 예) PUMP 0 yy (yy=0-100) |  |  | 외부 통신 포트 부족으로, 내부 DAC 12-bit 2ea 사용
13 |  | 외부 ADC 동작 | 채널 1-4 각각 확인 DAC 회로 활용 DMA | 1 | 80% | SPI : Main_Loop 내 adc_service 사용 DMA : DMA on/off 명령어 1/13 spirxbuf 데이터 확인하였으나, 넘기기 불가능한 상태
14 |  |  | 센서 1-4 각각 확인 센서 연동 후 동작 확인
17 |  | micro SD 카드 | micro SD 카드 확인 (SD 명령어) 예) TEST SD
18 |  | EEPROM | EEPROM Read/Write 확인 (EEPROM 명령어) Write 예) EEPROM 00 yy (yy=0-65535) Read 예) EEPROM 00 예) TEST EEPROM
19 |  | UART 1 | RS-232 (공급 설비 통신 기능)
20 |  | UART 2 | RS-232 (Debug 포트)
21 |  | UART 3 | RS-485 (공급 설비 통신 기능)
22 |  | UART 6 | LCD HMI 연결
23 |  | 리셋 로그 | micro SD 카드 내의 Reset.txt 파일 내용 확인
24 |  | 에러 로그 | micro SD 카드 내의 Error.txt 파일 내용 확인
25 |  | 알람 로그 | micro SD 카드 내의 Alarm.txt 파일 내용 확인
26 |  | raw data 로그 | micro SD 카드 내의 rawdata.txt 파일 내용 확인
27 | STM32F407G DISC EV Kit | 내부 ADC 동작 | 채널1
28 |  | PT100 동작 | 채널 1, 채널 2 각각 확인 DAC 회로 활용
29 |  |  | 센서 1, 센서 2 각각 확인 센서 연동 후 동작 확인
30 |  | TCU 통신 | 항온 챔버 온도 컨트롤러 통신 확인
31

## 공급설비 Protocol
DSP firmware 구현 checklist
Version 0.1 (2021.01.11)
번호 | 대분류 | 중분류 | 기능 | 소요 일정 | 진행율 | 비고
2 | Conductivity Rev3.5 Board | Measure | Start |  |  | Concen limit value1~2 Temp limit value1 Flow rate Warm ok
|  |  | Stop |  |  | stop
Parameter
3 |  |  |  | 1 | 100%
6 |  | LED 동작 | LED 명령으로 확인 예) LED xx (xx=0-2)
8 |  | RELAY 동작 | LED 명령으로 확인 (J2 커넥터) 예) LED xx (xx=6-12)
9 |  | DAC 동작 | 내부 DAC #1,2 동작 확인 (PUMP 명령어) 예) PUMP 0 yy (yy=0-100) | 1 | 100% | Pump 명령어 (배열포인터로 DMA 실행)
11 |  |  | 외부 DAC #1,2 동작 확인 (PUMP 명령어) 예) PUMP 0 yy (yy=0-100) |  |  | 외부 통신 포트 부족으로, 내부 DAC 12-bit 2ea 사용
13 |  | 외부 ADC 동작 | 채널 1-4 각각 확인 DAC 회로 활용 DMA | 1 | 80% | SPI : Main_Loop 내 adc_service 사용 DMA : DMA on/off 명령어 1/13 spirxbuf 데이터 확인하였으나, 넘기기 불가능한 상태
14 |  |  | 센서 1-4 각각 확인 센서 연동 후 동작 확인
17 |  | micro SD 카드 | micro SD 카드 확인 (SD 명령어) 예) TEST SD
18 |  | EEPROM | EEPROM Read/Write 확인 (EEPROM 명령어) Write 예) EEPROM 00 yy (yy=0-65535) Read 예) EEPROM 00 예) TEST EEPROM
19 |  | UART 1 | RS-232 (공급 설비 통신 기능)
20 |  | UART 2 | RS-232 (Debug 포트)
21 |  | UART 3 | RS-485 (공급 설비 통신 기능)
22 |  | UART 6 | LCD HMI 연결
23 |  | 리셋 로그 | micro SD 카드 내의 Reset.txt 파일 내용 확인
24 |  | 에러 로그 | micro SD 카드 내의 Error.txt 파일 내용 확인
25 |  | 알람 로그 | micro SD 카드 내의 Alarm.txt 파일 내용 확인
26 |  | raw data 로그 | micro SD 카드 내의 rawdata.txt 파일 내용 확인
27 | STM32F407G DISC EV Kit | 내부 ADC 동작 | 채널1
28 |  | PT100 동작 | 채널 1, 채널 2 각각 확인 DAC 회로 활용
29 |  |  | 센서 1, 센서 2 각각 확인 센서 연동 후 동작 확인
30 |  | TCU 통신 | 항온 챔버 온도 컨트롤러 통신 확인
31

## 통신 라인
외부 ADC/DAC (SPI 통신) |  |  |  |  | 내부 ADC |  |  | 내부 DAC
| PA4 | ADC_NSS |  |  |  | PA6 | ADC1(PT100_1) |  | PE0 | DAC1 | PA4 | DAC1
| PA5 | ADC_SCK |  |  |  | PA7 | ADC2(PT100_2) |  | PE1 | DAC2 | PA5 | DAC2
| PA6 | ADC_MISO | PI1 | SPI_SCK |  | PF10 | ADC3(MFC_IN)
| PA7 | ADC_MOSI | PI2 | SPI_MISO
| PB13 | DAC_SCK | PI3 | SPI_MOSI
| PB15 | DAC_MOSI

## 예시)PCB Check
DSP firmware 구현 checklist
Version 0.1 (2021.01.11)
번호 | 대분류 | 중분류 | 기능 | 테스트 결과 |  | 비고
1 | HW 리소스 | 전원 회로 | +24V, +5V, +3.3V | OK | NG
2 |  | RTC 동작 | DATE 입력 및 동작 확인 (DATE 명령어) 예) DATE yy mm dd (yy=00-99,mm=01-12,dd=01-31) | OK | NG
3 |  |  | TIME 입력 및 동작 확인 (TIME 명령어) 예) TIME hh mm ss (hh=00-23,mm=00-59,ss=00-59) | OK | NG
4 |  |  | 배터리 삽입 후 DATE, TIME 조정 PCB 전원 OFF 후 5분간 대기하여 DATE, TIME 정상인지 확인 | OK | NG | 전원 OFF 후 ON 할 경우 시간이 전원 OFF 한 시간에 멈춰져 있음. -> 내부 클럭 사용을 외부 클럭 사용으로 변경 후 정상 동작 IOC 파일. LSI 를 LSE 로 변경
5 |  | 배터리 동작 | 배터리 삽입 날짜, 시간 입력 후 전원 OFF 5일 간 전원 OFF 상태로 방치 이후 전원 ON 하여 날짜, 시간 정상 확인 | OK | NG | 금요일 OFF 후 월요일 확인 시 월,일 초기화됨.
6 |  | LED 동작 | LED 명령으로 확인 예) LED xx (xx=0-2) | OK | NG | LED 번호 확인 필요
7 |  | LED 보드 동작 | LED 명령으로 확인 예) LED xx (xx=3-5) | OK | NG | LED 보드 내의 색 순서 변경 BOM 수정 (RYG -> RGY)
8 |  | RELAY 동작 | LED 명령으로 확인 (J2 커넥터) 예) LED xx (xx=6-12) | OK | NG | 멀티미터로 확인
9 |  | DAC 동작 | 내부 DAC #1 동작 확인 (PUMP 명령어) 예) PUMP 0 yy (yy=0-100) | OK | NG
10 |  |  | 내부 DAC #2 동작 확인 (PUMP 명령어) 예) PUMP 1 yy (yy=0-100) | OK | NG
11 |  |  | 외부 DAC #1 동작 확인 (PUMP 명령어) 예) PUMP 0 yy (yy=0-100) | OK | NG | 외부 DAC 가 0 에서의 offset 이 적음 (외부 DAC 30, 내부 DAC 1000)
12 |  |  | 외부 DAC #2 동작 확인 (PUMP 명령어) 예) PUMP 1 yy (yy=0-100) | OK | NG | 정확도는 0.1mA 수준
13 |  | ADC 동작 | 채널 1, 채널 2 각각 확인 DAC 회로 활용 | OK | NG
14 |  |  | 센서 1, 센서 2 각각 확인 센서 연동 후 동작 확인 | OK | NG | 센서 1 확인 완료 R54, R61, R62, R65: 250 -> 220 (BOM 수정 필요)
15 |  | Analog 출력 | 내부 DAC #1 동작 확인 예) 테스트 코드 | OK | NG | 센서 연동 후 확인
16 |  |  | 내부 DAC #2 동작 확인 예) 테스트 코드 | OK | NG | 센서 연동 후 확인
17 |  | micro SD 카드 | micro SD 카드 확인 (SD 명령어) 예) TEST SD | OK | NG
18 |  | EEPROM | EEPROM Read/Write 확인 (EEPROM 명령어) Write 예) EEPROM 00 yy (yy=0-65535) Read 예) EEPROM 00 예) TEST EEPROM | OK | NG
19 | 통신 기능 | UART 1 | RS-232 (공급 설비 통신 기능) | OK | NG | CTS, RTS 핀 번호 변경 (회로도 수정 필요) 통신 기능 정상 확인 핀맵 (RTS: 7, CTS: 8)
20 |  | UART 2 | RS-232 (Debug 포트) | OK | NG | RX, TX 꼬여 있었음
21 |  | UART 3 | RS-485 (공급 설비 통신 기능) | OK | NG | RE, DE 제어 추가
22 |  | UART 6 | LCD HMI 연결 | OK | NG | LCD 정상 동작 확인
23 | 로그 기능 | 리셋 로그 | micro SD 카드 내의 Reset.txt 파일 내용 확인 | OK | NG | SD 카드 내부 파일 확인
24 |  | 에러 로그 | micro SD 카드 내의 Error.txt 파일 내용 확인 | OK | NG | SD 카드 내부 파일 확인
25 |  | 알람 로그 | micro SD 카드 내의 Alarm.txt 파일 내용 확인 | OK | NG | SD 카드 내부 파일 확인
26 |  | raw data 로그 | micro SD 카드 내의 rawdata.txt 파일 내용 확인 | OK | NG | SD 카드 내부 파일 확인
27 | 기타
28
29
30
31
32