## Sheet1
Lux 자재 전체 일정
NO | PART | ITEM | Manufacture | Q'ty | 발주 일자 | 입고 예상 일자 | LEAD TIME | 비고
1 | 회로 | Lux Main board | 디엔티 | 10 | 2023-05-24 | 입고 완료 | 3주
2 |  | 펠티어 모듈 | 에스티피 | 5 |  | 2023-06-28 | 5주 | 금주 입고 예정
3 |  | 온도 제어기 | 풍림전자 | 5 |  | 입고 완료 | 1주
4 |  | OPTANN-260J-BL LED | 위키옵틱스 | 2 |  | 입고 완료 | 3주
5 |  | LED Board | YJ전자 | 20 | 2023-06-07 | 입고 완료 | 5주
6 |  | FET 보드 PCB | 샘플 PCB | 10 | 2023-06-21 | 입고 완료 | 2주
7 |  | FET 보드 자재 | 디바이스마트 엘레파츠 | 10
8 |  | 7'' Touch LCD | 디바이스마트 |  | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 1주
9 | 전장 | 분배단자대 | 풍림전자 |  | 2023-06-26 | 입고 완료 | 1주
10 |  | 스위치, 커넥터, SMPS | 디바이스마트 |  |  | 입고 완료 | 1주
11 |  | 케이블 그랜드 | 금산엠엔이 |  |  | 2023-07-24 | 4주
12 |  | 케이블 하네스 | 지원테크 |  | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 2주
13 | 기구 | AGD valve 나노 링크 | 에이지디 |  | 2023-05-24 | 2023-08-16 | 12주
14 |  | LFC | 한국계기티엔에스 |  |  | 2023-07-19 | 8주
15 |  | AGD 솔밸브 및 공압 피팅류 | 에이지디 |  | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 3주
16 |  | LEAK sensor | FNS |  |  | 입고 완료 | 1주
17 |  | FAN cover, DIN Rail, 터미널 등 | 미스미 |  |  | 2023-07-10 | 2주 | 금일 입고 예정
18 |  | 가공품 | 삼성수지 |  |  | 2023-07-24 | 4주
19 |  | REVODIX 피팅류 | REVODIX |  |  | 2023-07-24 | 4주
20 |  | FAN 4종 | Digikey |  |  | 입고 완료 | 2주
21 |  | 볼트류 | 쉬멕스 |  |  | 입고 완료 | 2주
22 |  | FFKM 오링 | 본씰 |  |  | 2023-07-03 | 1주 | 입고 확인 중
23 |  | RTD 온도 센서 | 두광엠에프지 |  |  | 2023-07-17 | 3주
※ SPARE 자재 및 7'' LCD, 7/17 구매 요청서 작성 및 발주 예정
미 입고 자재 추후 일정
Formulas:
입고 예상 일자 = F4+LEFT([LEAD TIME],LEN([LEAD TIME])-1)*7