## Sheet1
회로도 수정 사항 리스트 (v 0.1)
프로젝트 명: Sigma-4000 |  |  | 보드명: Sigma-3000/4000 Rev0.2 Main
번호 | 제목 | 변경 전 | 변경 후 | 변경 이유 | 보드 리비전 | 비고
1 | LTC2601(DAC) SPI pin map 변경 | SDO → MISO(SPI) 연결 | SDO pin N.C. | SDO pin의 경우 Daisy chain 용도로 사용 → 우리 보드의 경우 해당 사항 없음 | V0.2
2 | SPI Damping 저항값 변경 | 220Ω | 47Ω | SPI 클럭 파형 뭉개짐 발견 → 저항값을 낮춰 해당 문제 해결 | V0.2
3 | Digital output 회로 수정 | Photo coupler IC 좌우 반전 (동작 불가) | 1. Photo coupler 방향 수정 | 회로 설계 미스로 IC 좌우 반전 설계 | V0.2
| Digital output 제어 전류값 변경 | 2.4KΩ | 5.1KΩ | Photo coupler 수명 증가 | V0.2
4 | Digital input 회로 수정 | 24V drive 시 Turn on 되는 구조 | 1. 24V Drive를 위한 자체 전원 공급 2. Relay contact과 24V Drive를 모두 입력 받을 수 있도록 구성 | 외부 출력 신호의 구성을 알 수 없는 상황에서 Nu-2000과 동일한 Digital input 회로(24V Drive)를 구성하였으나, 실제 Titrator와 동작 테스트를 진행하며 Relay contact로 신호가 출력됨을 확인 | V0.2
5 | Digital input 제어 전류값 변경 | 330Ω | 620Ω | Photo coupler 수명 증가 | V0.2
6 | Digital input/output indicator LED 추가 | - | LED 추가 | 디버깅 효율을 위한 LED 추가 | V0.2
7 | UART2 Damping 저항값 변경 | 10KΩ | 10Ω | 신호 미약으로 변경 | V0.2
8 | 전원부(DCDC) 신규 설계 | LMZM23601 | LM2596DSA | 부품 수급 불가로 인한 신규 설계 | V0.2
9 | PC 전원 공급 라인 수정 | - | 전원 보호용 쇼트키 추가 | 회로 보호 설계 추가 | V0.2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20